陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

2018年度火炬系统（全厂火炬）

大修项目

技术规格书

编    制：

校    核：

审    批：

批    准：

陕西未来能源化工有限公司

2018年7月

目    录

1 总则	1

2 工程概况	1

3 检修周期	2

4 技术要求	2

5 投标方工作范围	3

6 其他注意事项	3

# 1 总则

1.1本技术规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司2018年度固定资产修理火炬系统（全厂火炬）检修项目，对火炬系统的维修项目、供货、施工范围、施工质量等问题进行了说明，提出的是最低限度的要求。

1.2投标人必须具有火炬检修业绩，在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有检修、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。同时提供相应的业绩证明材料（其业绩证明材料以合同复印件为准，并能提供用户联系方式）。业绩表应注明设备供货范围、使用单位及联系方式、供货时间、运行时间等信息。

# 2 工程概况

陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司全厂火炬分为开工火炬、事故火炬（2台）、烃类火炬、酸性气火炬、超低压火炬，共六个火炬，负责处理各装置开/停车工况、正常工况及事故工况下排放的可燃气体，六套火炬共塔架敷设，火炬总高148米。火炬系统按规范设置配套分液罐、水封罐、火炬筒体、火炬头（内附动态密封器）及配套点火系统、电仪等辅助设施。

根据陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司2018年检修计划，初步定于8月中旬进行系统全部停车检修，停车检修期间需对火炬系统进行检查与维修。根据实际使用情况及对火炬系统进行的初步检查，发现问题如下：

2.1 常年高温燃烧导致火炬头老化，26套点火器、长明灯及32支伴烧器射流喷嘴清理沉淀物,杂质，仪表风疏通，长明灯燃烧气量大,燃烧温度高常年燃烧导致老化，点火器在高温区长时间燃烧, 出现断裂，冒火，检修更换点火配件，焊接修复。现场无法修复的点火器、长明灯更换。高温电缆长时间高温辐射炭化。

2.2 事故I火炬，事故II火炬、开工火炬高温区出现加强圈脱落现象，修复焊接。

2.3 热电偶长期在高温区,探测温度已容易烧坏, 需要更换26支热电偶。

2.4 对火炬顶部耐高温高压裸线、支撑石英绝缘子、高压接线端子更换。

2.5 火炬平台保温区损坏处修复加固。

2.6 现场26台高压发生器检查修复。

2.7 酸性火炬头防风罩长时间处于高温区，出现损坏脱落修复焊接。

2.8 对火炬地面点火系统进行调试维修。

火炬系统顶部航拍检查照片

# 3 检修周期

本次火炬系统检修共安排6个工作日，具体时间以甲方通知为准，初步计划于8月下旬到9月上旬。

# 4 技术要求

4.1 总体要求

投标方在改造工作前应实地查看现场，并根据现场情况编制符合技术规格书改造要求的详细技术改造方案，改造后质量满足现场实际和规范要求，并经招标方专业人员审核认可之后方可施工。

4.2 高能点火装置所用电缆和接地线符合国家标准，敷设时按照规范进行施工，使用寿命最少保证1年以上；

4.3 火炬热电偶使用寿命最少保证1年以上；

4.3 各火炬头加强圈使用专业焊条进行补焊，至少保证2年内不再脱焊；

4.4 长明灯射流喷嘴畅通无堵塞并能可靠运行。

4.5 点火装置安全可靠，具备一次点火成功条件。

# 5 投标方工作范围

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸性火炬头防风罩修复焊接 |  | 个 | 1 |  |
| 2 | 开工火炬加强圈检查修复焊接 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 事故火炬I加强圈脱落修复焊接 |  | 个 | 3 |  |
| 4 | 事故火炬II加强圈脱落修复焊接 |  | 个 | 3 |  |
| 5 | 火炬头高空点火器检查修复焊接 |  | 套 | 6 |  |
| 6 | 火炬头长明灯射流喷嘴修复 |  | 套 | 6 |  |
| 7 | 火炬头伴烧器流喷嘴修复 |  | 套 | 12 |  |
| 8 | 支撑石英绝缘子检查更换 | WF-SY-II | 支 | 27 |  |
| 9 | 点火电极石英绝缘子更换 | WF-SY-I | 套 | 27 |  |
| 10 | 点火高压电缆更换 | WF-LX-I | 米 | 约540 |  |
| 11 | 高压发生器检查修复 |  | 台 | 26 |  |
| 12 | 热电偶更换 |  | 只 | 26 |  |

# 6 其他注意事项

6.1 投标方在检修期间食、宿自理，招标方餐厅可提供就餐条件，费用自理。

6.2 投标方必须在计划检修前三天进厂，进行安全教育，熟悉环境、熟悉设备状况，检修前相关辅助工作由招标方配合投标方进行，包括办理相关票证。

6.3 招标方提供不在招标检修范围的专用工具，投标方负责检修所需的人员及劳保用品、设备、耗材、工器具、气瓶、焊材及其他辅材易耗品，并服从招标方现场管理制度。

6.4 投标方负责将检修完毕后火炬现场进行彻底清理。